## Sheet1
PROJECT MANAGEMENT CYBERNEXUS
NO | AKTIVITAS PROGESS | TANGGAL MULAI | TANGGAL BERAKHIR | DURASI | PENANGGUNG JAWAB | STATUS | PLANNING TOOLS
1 | Menentukan Topik, Latar Belakang, User Persona Dummy | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | Arief, Adnin, Daniel | Selesai
2 | Membuat Prototype Wireframe | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 11 | Arief, Adnin, Daniel | Selesai | NAMA ALAT | TUJUAN | KEGUNAAN
3 | Membuat Artikel Medium | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 1 | Arief, Adnin, Daniel | Selesai | Google Docs | Dokumentasi awal dan draft jurnal | Digunakan untuk menuliskan topik, latar belakang, user persona dummy
4 | Menyusun Pertanyaan untuk Wawancara | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 1 | Arief, Adnin, Daniel | Selesai | MS Word | Dokumentasi formal wireframe | Membuat dan menyusun wireframe prototype
5 | Melakukan Wawancara | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 2 | Arief, Adnin, Daniel | Selesai | Canva | Desain visual branding | Membuat logo aplikasi
6 | Laporan Riset Wawancara | 2025-04-23 | 2025-04-27 | 4 | Daniel | Selesai | Figma | UI/UX Design | Membuat wireframe Lo-Fi dan Prototype
7 | Membuat User Persona | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 1 | Adnin | Selesai | Capcut | Editing video | Digunakan untuk memotong dan menyusun hasil wawancara
8 | Membuat Emphaty Map | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2 | Adnin | Selesai | Spreadsheet | Manajemen tugas & timeline | Membuat planning, monitoring durasi dan penanggung jawab
9 | Membuat User Journey Map | 2025-04-23 | 2025-04-27 | 4 | Adnin | Selesai | GitHub | Kolaborasi teknis & kontrol versi | Pengumpulan semua dokumen
10 | Membuat Requirement Analysis | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2 | Daniel | Selesai | Google Meet | Komunikasi dan koordinasi tim | Digunakan untuk diskusi online dan wawancara
11 | Membuat Wireframe Lo-Fi | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 1 | Arief | Selesai | Medium | Publish Artikel | Digunakan untuk mengunggah artikel
12 | Membuat Evaluasi Heuristik | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 3 | Arief | Selesai
13 | Membuat Project Management | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2 | Adnin | Selesai
14 | Menyusun Draft Jurnal Ilmiah | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 7 | Daniel | Selesai